## Slide 1: Projekt Partneri Jelentés készítése és benyújtása
VÁTI Nonprofit Kft.
Partneri szeminárium
2012. október 18.
Notes: <number>

## Slide 2: Az első szintű ellenőrzés folyamata

## Slide 3: A Partneri Jelentés
A Partneri Jelentés (Partner Progress Report, továbbiakban PPR) készítése előtt figyelmesen olvassanak el valamennyi kapcsolódó útmutatót (nyilvánosság, P.I.H, elszámolási útmutató, IMIR Front Office kézikönyv, stb)
Az aktuális partneri jelentés csomag a program honlapjáról letölthető http://www.husk-cbc.eu/
Minden projekt partner partneri jelentést készít az adott beszámolási időszakban megvalósított saját projekt tevékenységeire, valamint az adott beszámolási időszakban felmerült és kifizetett (+15/30 nap) saját költségeire vonatkozóan.
A PR nyelve: ANGOL

## Slide 4: A Partneri Jelentés alapja
Támogatási szerződések (ERFA + hazai társfinanszírozás) és a pályázat (Application Form)
ERFA TSZ: projekt szintű jelentés (LP felelőssége)
Társfinanszírozási TSZ: projektrész szintű jelentés
Elszámolási időszak: Támogatási Szerződésben rögzített 4 havi ütemezés
Partneri jelentés benyújtásának határideje: jelentési időszak végétől számított 15 naptári nap (időközi), ill. 30 nap (záró) - beérkezés dátuma!
Költségfelmerülés hiányában jelenteni nem, DE értesíteni kell az első szintű
ellenőrzést

## Slide 5: A Partneri Jelentés benyújtása
Papír alapon – egy eredeti és egy másolati példány
Eredeti példány
  Jelentés (PPR-szakmai és pénzügyi): a Projekt Partner által cégszerűen aláírt, lebélyegzett eredeti dokumentum
  számlák és/vagy azzal egyenértékű számviteli bizonylatok
  nyilatkozatok
  (alátámasztó dokumentumok)
  meghatalmazás (amennyiben releváns)
Másolati példány
  számlákból és azon alátámasztó dokumentumokból, melyek eredeti példánya a partner tulajdonát képezi és azokat visszakéri (helyszíni ellenőrzés alkalmával az FLC az eredeti dokumentumok meglétét ellenőrzi)
Elektronikusan:
IMIR 2007-2013 rendszer Front Office felületén keresztül

## Slide 6: Partneri Jelentés benyújtásának formai követelményei
Gyűrűs dossziéban,
Cheklistnek megfelelően, költségvetési soronként elválasztva

## Slide 7: Partneri jelentés tartalma
Partneri jelentés (IMIR 2007-2013 rendszeren keresztül)
  Szakmai előrehaladás (saját projektrész tevékenységei)
  Pénzügyi elszámolás (felmerült és elszámolási időszakban (+15/30 nap) kifizetett költségek)
Előleg elszámolás összesítő (IMIR 2007-2013 rendszeren keresztül)
ÁFA nyilatkozat
Számlák/egyenértékű bizonylatok
Alátámasztó dokumentumok – piaci ár igazolása
Checklist – benne partner nyilatkozatai
Nyilatkozat a visszakért eredeti dokumentumokról
Nyilatkozat a projektben résztvevő személyekről
Amennyiben releváns: módosítások alátámasztó dokumentuma
További segítség számunkra minden kiegészítő nyilatkozat

## Slide 8: Szakmai jelentés
megvalósított tevékenységek, elért eredmények a projekt kezdésétől a beszámolási időszak végéig
státuszjelentés a tevékenységekről (hol tart)- eltérések bemutatása
megvalósított tevékenységek, elért eredmények az adott beszámolási időszakban – partnerség
nyilvánosság kapcsán végzett tevékenységek
partnerekkel való együttműködés
felmerült problémák
elvégzett tevékenységek, elért eredmények leírása
indikátorok
közbeszerzésekkel és piaci ár igazolással kapcsolatos információk
a jelentést a Projekt Partner cégszerű aláírásával és bélyegzőjével kell ellátni

## Slide 9: Pénzügyi jelentés
a projekthez kapcsolódó, az adott beszámolási időszakban felmerült és kifizetett (+15/30 nap) költségeket tartalmazza
a beszámolási időszak végéig felmerült, de a jelentés benyújtási határidejéig ki nem fizetett költségekről a következő beszámolási időszakban kell jelenteni
kötelező a meghatározott formátumban benyújtani
eredeti számlákat (egy másolati példánnyal együtt) szükséges benyújtani, amit hitelesítő bélyegzővel ellátva visszaküldünk
alátámasztó dokumentumok (pl. szerződések, teljesítés igazolások, „végtermékek”, stb)
PPR benyújtása előtt javasolt a dokumentáció teljességének ellenőrzése (Checklist alapján)
kitöltésében segítség a Front Office kézikönyv

## Slide 10: Piaci ár igazolása
Szokásos piaci ár igazolása:
  - közbeszerzés (Kbt-nek megfelelően)
  - 3 összehasonlítható árajánlat
Bruttó 1000 Euro feletti beszerzések esetében:
  - ”Nyilatkozat a piaci ár igazolására” című dokumentum
  - Árajánlatkérő
  - 3 árajánlat
        3 ajánlatnak rendelkezésre kell állnia
        összehasonlíthatóak kell legyenek
        egymástól és partnertől független ajánlattevőktől kell származni!
        az ajánlatok a megrendelés időpontjához képest nem lehetnek 3 hónapnál régebbiek!
  - Bírálati összefoglaló készítése összességében legkedvezőbb ajánlat elfogadása esetében (tartalmi elvárás útmutatóban)

## Slide 11: Hiánypótlás
maximum 2 alkalom / partneri jelentés
első alkalom: a hiánypótló levél kiküldésének napjától számított 8 naptári napon belül szükséges a partnernek benyújtania a hiányzó dokumentumokat
második alkalom: legfeljebb 7 naptári nap, de a két esetben max. 15 naptári nap
a VÁTI Nonprofit Kft. rövidebb hiánypótlási határidőt is szabhat, amennyiben a Hitelesítési Nyilatkozat kiadásának határideje ezt szükségessé teszi
sikertelen hiánypótlás következménye: - PPR elutasítása - elfogadás a nem megfelelő tételek levonása után (a nem elfogadott költségek kizárólag a következő PPR-ben számolhatók el, későbbiben nem)

## Slide 12: A Partneri jelentés elfogadása
az első szintű ellenőrzés (FLC) megállapítja az elszámolható költségek összegét
kiállítja a Hitelesítési nyilatkozatot (Declaration on validation of expenditure)
visszaküldi a bélyegzővel hitelesített eredeti számlákat és partner által visszakért eredeti dokumentumokat
A partner feladata: eljuttatni a Hitelesítési nyilatkozatot a vezető partnernek!

## Slide 13: Köszönöm figyelmüket!
Fuchs Klaudia
kfuchs@vati.hu
Nemzeti kontroller
VÁTI Nonprofit Kft.
Európai Együttműködési Programok Igazgatósága
Központi Ellenőrzési Osztály